## Sheet1
配置管理案例
编号 | 现象 | 原因
1 | （1）胡某强调这些变更都是必需的业务要求，因此几乎所有变更都被批准和接受 （2）项目组先后多次修改设计方案和模块代码，甚至返工了部分功能模块以应对这些变更 | 项目对客户的变更请求没有进行充分的评估和论证
2 | 李工要求项目组天天加班以保证进度，但需求变更却似乎没完没了 | 对客户的变更请求缺乏有效地应对措施，手段单一，只有加班
3 | 为了节省时间，客户的业务人员不再正式提交变更申请，而是直接和程序员商量 | 项目的变更控制管理机制没有得到有效的执行
4 | （1）李工和项目技术负责人陈工，以及x部门的副处长胡某共同组成了变更控制委员会 （2）胡某强调这些变更都是必需的业务要求，因此几乎所有变更都被批准和接受 | 该项目CCB的人员构成以及职能行使方面存在着严重的问题。
5 | （1）程序员也往往直接修改代码而来不及做相关文档记录 （2）李工为保证进度“很无奈” （3）客户决定调整所有界面，李工动员大家加班修改。项目进度因此延误了10天 | 对变更的实施缺乏有效的监控。
6 | 程序员也往往直接修改代码而来不及做相关文档记录 | 缺少相应地配置管理活动
7 | 变更控制委员会（CCB）制定项目的配置管理计划 | 配置管理计划不应由CCB制定；
8 | 项目中配置基线的变更经过变更申请、变更评估、变更实施后便可发布； | 基线变更流程缺少变更验证（或确认）环节；
9 | CCB 组成人员不少于一人，主席由项目经理担任。 | CCB成员的要求不应以人数作为规定，而是以能否代表项目干系人利益为原则.
10 | 甲修改第一个文件后将版本号定为V1.4，直接在项目组内发布 | （1）没有做好版本管理工作或者甲没有遵循版本管理相关规定。 （2）变更发布应有CMO执行
11 | 需求文件与设计文件对应不上 | （1）没有做好版本管理工作 （2）项目中没有建立相应的基线

## Sheet2
配置管理案例问答
编号 | 问答
1 | 配置管理常见问题： （1）没有制定配置管理计划或配置管理计划只由一个人制定，而没有和团队成员一起制定。 （2）开发人员或项目经理兼任配置管理员，精力不够，顾此失彼，没有专人负责配置管理。 （3）项目中没有建立或管理好基线。 （4）没有建立配置库（开发库、受控库、产品库） （5）没有做好变更管理 （6）没有规范的配置管理流程 （7）没有选用有效的配置管理工具 （8）团队成员没有意识到配置管理的重要性 （9）版本管理和发行管理没有做好，版本管理混乱
2 | 变更管理的常见问题： （1）没有建立CCB或变更控制流程 （2）没有遵循正确的变更管理流程 （3）没有提交书面的、正式的变更请求，没有对变更进行书面记录 （4）没有对变更影响进行评估论证 （5）变更实施前未进行合同变更 （6）缺少对变更实施过程的有效监控 （7）缺少变更的验证（客户没有对结果进行确认） （8）没有做好配置管理和版本管理
3 | 配置管理的主要活动： （1）配置识别 （2）配置状态报告 （3）配置审计 （4）变更控制
4 | 配置管理的主要工作： （1）制定配置管理计划 （2）识别和建立基线 （3）建立配置管理系统 （4）版本管理 （5）变更控制 （6）配置状态报告 （7）配置审计
5 | 配置项的内容： （1）属于产品组成部分的工作成果（需求文档、设计文档、源代码、测试用例） （2）属于项目支撑文档（工作计划、项目质量报告、项目跟踪报告等）
6 | 配置库的主要作用： （1）记录与配置相关信息 （2）利用库中信息评价变更后的后果 （3）从库中可提取各种配置管理过程的管理信息
7 | 配置库的建库模式以及优缺点： (1)接照配置项类型进行组织。 优点：有助于对配置项统一管理；提高编译和发布效率。 缺点：比较麻烦，增加开发人员工作量；结构较复杂。 (2)按照工作任务进行组织。 优点：灵活；简单。 缺点：不利于配置项的统一管理。
8 | 建立配置管理系统的基本步骤 （1）组建配置管理方案构造小组 （2）对目标机构进行了解和评估 （3）配置管理工具及其提供商评估 （4）制定实施计划 （5）定义配置管理流程 （6）实验项目的实施 （7）全面实施
9 | 配置项版本控制流程 （1）创建配置项 （2）修改处于草稿的配置项 （3）技术评审或领导审批 （4）正式发布 （5）变更
10 | 变更管理流程 （1）变更申请。《变更申请表》 （2）变更评估，对影响范围、经济技术可行性综合评估。 （3）变更决策审批。CCB （4）变更实施。 （5）变更验证，CMO对变更结果进行评价，确定是否正确。 （6）沟通存档，通知干系人。
11 | 如何开展变更的验证和确认 （1）文档方面（确认更新后需求规格说明书等文档能一致） （2）实现方面（使用跟踪能力信息找到受影响的方面进行验证） （3）运行方面（其他部分也正常）
12 | CCB构成 （1）建设方业务管理层 （2）用户代表 （3）技术代表 （4）承建方业务代表 （5）PM （6）监理方