## Sheet1
收尾管理案例
编号 | 现象 | 原因 | 解决方法 | 后果 | 其它
1 | 项目经理将资料归档交给公司保管员 | 没有进行完整的管理收尾和项目收尾 | 从管理收尾入手： （1）确认项目或者阶段满足所有干系人需求 （2）确认已满足项目阶段或整个项目的完成标准。 （3）当需要时候，将产品和服务转移到下一阶段。 （4）收集记录、经验教训，归档项目信息。 从合同收尾入手： （1）产品验证：验收所有工作正确和令人满意 （2）合同管理收尾：更新反应最终成果的合同记录并存档
2 | 系统测试时，挑选了部分数据进行测试，保证系统正常运行。 | 挑选部分数据进行测试是不行的。要完全按照测试计划来进行。
3 | 将业主的数据和设置加载到系统中进行正常操作，完成了试运行工作 | 需要输入些非法数据等非正常操作，测试系统的运行状态。
4 | 文档移交时，文档资料直接发送给业主。 | 需要当面移交并签字确认
5 | 项目验收后，小李撰写了项目验收报告，并发送给双方工作主管。 | 验收报告需要双方共同来完成，并签字，承建方还要以此做为支取费用的凭证
6 | 项目总结会总结了项目过程文档以及项目组各技术人员的经验，并列出了项目执行过程中的若干优点。 | 报喜不报忧不行
7 | 小张召集参与项目的一些人员参加了总结会 | 不是全员参与
8 | 目前处于系统测试阶段，仍然不断发现缺陷，正在一边测试一边修复 | 没有充分做好项目验收前的准备，该软件系统还不能达到验收前的标准，软件中还存在着计划修复的缺陷
9 | 李某决定将目前发现的缺陷再集中修改2天，然后所有开发人员一同去现场进行整体安装联调。 | 错误不能发布至用户现场
10 | 在现场对软件进行了修改。由于刚刚对软件进行了现场修改，一些文档还未及时更新 | 为遵循变更流程，造成文档与软件不一致
11 | 项目组应在试运行前将系统安装手册、使用和维护说明等全套文档移交给客户，但是由于刚刚对软件进行了现场修改，一些文档还未及时更新，因此客户未接受这些文档 | 变更后未对相关文档进行更新
12 | 经双方协商，这些问题解决之后再签署验收报告和付款。回到公司后，项目经理第一时间撰写了项目总结报告.该报告的结论是项目整体进展状况良好，未出现明显问题，本项目可以正常结项 | 项目总结有问题： （1）未签署验收报告便进行了项目总结。 （2）缺少正式的项目总结环节 （3）总结报告不能反应实际情况

## Sheet2
收尾管理案例问答
编号 | 问答
1 | 项目收尾过程常见问题 （1）没有充分做好验收前的准备（准备好相应文档） （2）验收过程存在问题（测试和试运行做的不好，没有按流程进行验收，没有对文档进行更新变交付用户，验收文档没有经过双方签字认可，验收报告应由双方共同撰写） （3）项目总结存在问题（验收未正式完成，未签署验收报告便进行了项目总结，缺少正式的项目总结环节，总结报告不能反应实际情况） （4）缺少项目评估和审计环节 （5）沟通方面存在问题
2 | 项目收尾的内容： （1）项目验收 （2）项目总结 （3）项目评估和审计
3 | 项目收尾的主要工作： （1）合同收尾：了解合同并结清账面，包括解决尚未了结事项。合同收尾需要对整个采购过程进行系统地审查，找出本项目其它产品或本组织内其他项目采购时值得借鉴的成功和失败之处。 （2）管理收尾：为了使项目干系人对项目产品验收正式化而进行的项目成果验证和归档。
4 | 管理收尾的活动（如何做好管理收尾）： （1）确认项目或者阶段满足所有干系人需求 （2）确认已满足项目阶段或整个项目的完成标准。 （3）当需要时候，将产品和服务转移到下一阶段。 （4）收集记录、经验教训，归档项目信息。
5 | 合同收尾的活动（如何做好合同收尾）： （1）产品验证：验收所有工作正确和令人满意 （2）合同管理收尾：更新反应最终成果的合同记录并存档
6 | 验收工作的步骤： （1）系统测试 （2）系统试运行 （3）系统的文档验收 （4）终验报告
7 | 项目人员转移流程（条件）： （1）人力资源计划条件触发； （2）任务完成并完成交付物移交； （3）项目经理确认该成员工作完成； （4）项目经理签发转移确认文件； （5）项目经理签发绩效考核文件； （6）项目经理通知相关干系人； （7）若是项目收尾，则应召开总结表彰大会，总结经验教训之后。
8 | 收尾阶段需要完成的文档： （1）项目介绍 （2）最终报告 （3）系统说明书 （4）系统维护手册 （5）软硬件说明书
9 | 范围蔓延的项目验收，项目经理可以采取的措施： （1）沟通获得客户对需求的一致理解，并签字。 （2）沟通获得客户对已完成工作的签字 （3）沟通并列出待办工作并获得客户的签字 （4）就合同中的验收标准、步骤、方法与客户协商一致。 （5）新需求采取变更控制流程（合同变更和签补充合同）
10 | 项目总结会的主要内容： （1）项目绩效 （2）技术绩效 （3）成本绩效 （4）进度绩效 （5）沟通情况 （6）识别和解决的问题 （7）意见和建议
11 | 项目结束后的工作： （1）日常运维 （2）硬件产品更新 （3）信息系统新需求
12 | 项目总结会的意义： （1）了解项目团队绩效和个人绩效 （2）了解出现问题并总结改进措施 （3）了解经验教训 （4）对总结文档进行讨论，通过后存入知识库。